«Дорожная карта»

Приложение 1 к приказу МАОУ СОШ №6 имени Евдокии Бершанской

 от 25.11.11 2022г. №

574/1

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации пообразовательным программам основного общего и среднего общего образования в МАОУ СОШ №6 Евдокии Бершанской в 2022-2023 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Срок проведения** | **Ответственный** | **Отметка об****исполнении** |
| **1. Анализ проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** |
| 1 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА в 2023 году | июль-август 2023 | Зам.директора по УР Сонина С.Ф. |  |
| 2 | Подготовка аналитическихматериалов по итогам ГИА в2023 году. | август 2023 | Зам.директора по УР Сонина С.Ф. |  |
| 3 | - Представление итогов проведения ЕГЭ и ОГЭ с анализом проблем ипостановкой задач на совещаниях при директоре, заседанияхШМО учителей-предметников | октябрь-декабрь 2023 | Зам.директора по УР Сонина С.Ф. |  |
| 4 | Сравнительный анализ результатов выпускников 2023 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличиеми медали «Заособые успехи в учении» | август 2023 | Зам.директора по УР Сонина С.Ф. |  |
| 5 | Проведение анализа результатов работы ОО по подготовке и проведению ГИА в 2022 году | ноябрь 2022 | Зам.директора по УР Сонина С.Ф. |  |
| 6 | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2023 году | август – октябрь 2023 | Зам.директора по УР Сонина С.Ф. |  |
| 7 | Проведение анализа результато вработы ОО по подготовке и проведению ГИА в 2023 году | август – октябрь2023 | Зам.директора по УР Сонина С.Ф. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Проведение анализа результатов ЕГЭ учитывая профильную направленность 11 класса | сентябрь - ноябрь 2023 | Зам.директора по УР Сонина С.Ф. |  |
| 10 | Мониторинг выбора предметов для сдачи ГИА выпускниками | Октябрь 2022 -февраль2023 | Зам.директора по УР Сонина С.Ф. |  |
| 11 | Определение количества претендентов на получение аттестата о среднем общем образовании особого образца. | Январь - апрель 2023 | Зам.директора по УР Сонина С.Ф. |  |
| 2. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 1 | Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании в 2022 году, к сдаче ГИА по обязательным учебным предметам | август - сентябрь 2022 | Зам.директора по УР Сонина С.Ф. |  |
| 2 | Подготовка к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании в основной периодГИА-2023 | июль - сентябрь 2023 | Зам.директора по УР Сонина С.Ф. |  |
| 3 | Участие в мероприятиях муниципальной системы качества образования | в течение года | Зам.директора по УР Сонина С.Ф. |  |
| 4 | Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче ГИА по математике и русскому языку | октябрь 2022 – май 2023 | Зам.директора по УР Сонина С.Ф. |  |
| 5 | Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче ГИА по предметам по выбору | октябрь 2022 – май 2023 | Зам.директора по УР Сонина С.Ф. |  |
| 6 | Участие в тренировочных мероприятиях в онлайн-режиме в форме ЕГЭ (11 класс), ОГЭ (9 класс) | Февраль, март2023 | Зам.директора по УР Сонина С.Ф. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.Нормативно-правовое обеспечение ГИА** |  |
| 1 | Обновление методическихрекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2023 году | Октябрь 2022-май 2023 | Зам.директора по УР Сонина С.Ф |  |
| 2 | Подготовка плана ИРР при проведении ГИА | Ноябрь 2022 | Зам.директора по УР Сонина С.Ф |  |
| 3 | Разработка школьных организационных схем подготовки организаторов ОГЭ, ЕГЭ | ноябрь 2022-март 2023 | Зам.директора по УР Сонина С.Ф |  |
| 4 | Обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:* рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов;
* рекомендации по проведению

классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем);* рекомендации по оформлению

информационных блоков в школьных библиотеках;* рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»;
* рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА,

учителей-предметников,  | октябрь 2022 -май 2023 | Зам.директора по УР Сонина С.ФПсихолог Чижова И.Н. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Подготовка распорядительных документов ОО-об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;- о работе «горячей линии»;-об обеспечении информационнойбезопасности при проведении ГИА-9, ГИА-11-о проведении итогового сочинения(изложения)-о проведении итогового собеседования по русскому языку | Октябрь-ноябрь 2022Октябрь 2022Октябрь 2022Январь 2022 –февраль 2023 | Зам.директора по УР Сонина С.Ф |  |
| **4.Финансовое обеспечение ГИА – 9 и ГИА - 11** |
| 1 | Подготовка технической базы для проведения ГИА: приобретение расходных материалов | декабрь 2022февраль август 2023 | Зам.директора по АХР Федяева П.А. |  |
| **5. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА - 11** |
| 1 | Участие в информационных совещаниях, | Октябрь 2022-сентябрь 2023 | Зам. директора по УР Сонина С.Ф. |  |
| 2 | Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий (безучастников и с участниками ГИА) | 30.11.202217.02.202310.03.202317.05.2023 | Зам. директора по УР Сонина С.Ф. |  |
| 3 | Проведение обучающих семинаров, совещаний по вопросам качества организации и проведения ИРР со всеми категориями участников ГИА-9 и ГИА-11: лицами, привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА, обучающихся и их родителями (законными представителями),участниками ЕГЭ (выпускниками прошлых лет) | Октябрь 2022-сентябрь 2023 | Зам. директора по УР Сонина С.Ф. |  |

|  |
| --- |
| **6. Организационное сопровождение ГИА** |
| 1 | Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки в МАОУСОШ №6 имени Евдокии Бершанской | 7 декабря 2022 года,1 февраля 2023 года,3мая 2023 года | Зам. директора по УР Сонина С.Ф. |  |
| 2 | Организация мониторинга движения выпускников в ОО | ежемесячно | Зам. директора по УР Сонина С.Ф. |  |
| 3 | Внесение сведений в РИС | По графику ФЦТ | Зам. директора по УР Сонина С.Ф. |  |
| 4 | Организация подготовки и проведения итоговое устного собеседования по русскому языку в 9 классах в МАОУСОШ №6 | 8 февраля, 15марта, 15 мая 2023года | Зам. директора по УР Сонина С.Ф. |  |
| 5 | Проведение мониторингаучастников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ | Октябрь-Ноябрь 2022 | Зам. директора по УР Сонина С.Ф. |  |

|  |
| --- |
|  **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| 1 | Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА | По графику Рособрнадзора и медиа-плану | Зам. директора по УР Сонина С.Ф. |  |
| 2 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законныхпредставителей) |  | Зам. директора по УР Сонина С.Ф. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образования, сайтов ОО, в том числе:**ГИА-11:*** о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ)

-о сроках проведения итогового сочинения (изложения);* о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения)
* о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап);

-о сроках проведения ГИА-11;* о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап);
* о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА- 11 (досрочный этап);
* о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной этап);
* объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап);
* о сроках местах и порядке подачии рассмотрении апелляций (дополнительный период)

-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11**ГИА-9:**-о сроках проведения итогового собеседования по русскому | сентябрь 2022 –май 2023До 6.10 2022годаДо 22.10.2022до 9.11.2022годадо 30.11.2022года до 30.12.2022годадо 17 февраля2023 годадо 17 февраля2023 годадо 21.04.2023годадо 21.04.2023 годадо 4.08.2023годадо 4.08.2023года |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | языку* о сроках и местах подачи заявленийна сдачу ГИА-9 по учебным предметам
* о сроках проведения ГИА-9;
* о сроках, местах и порядке информирования о результатах

итогового собеседования по русскомуязыку;* о сроках, местах и порядке

информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);-- о сроках, местах и порядке подачии рассмотрения апелляций (досрочный период),-о сроках, местах и порядкеинформирования о результатах ГИА-9 (основной период);о сроках, местах и порядке подачи ирассмотрения апелляций (основной период),* о сроках, местах и порядке

информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период);о сроках, местах и порядке подачии рассмотрения апелляций (дополнительный период ) | до 25.12.2022 г.до 30.12.2022 г.до 1.02..2023 г.до 8.01.2023 г.до 20.03.2023годадо 20.03.2023годадо 19.04.2023годадо 19.04.2023годадо 3.08.2023годадо 3.08.2023 года |  |  |
| 3 | Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференцийГИА-11 | 18.11.202221.01.2023 | Зам. директора по УР Сонина С.Ф. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГИА-9 | 19.05.202316.12.20223.02.202314.04.2023 |  |  |
| 4 | Организация работы телефонов«горячей линии» в образовательных организациях | Октябрь 2022-сентябрь 2023 | Зам. директора по УР Сонина С.Ф. |  |
| 5 | Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам. | постоянно | Педагог-психолог Чижова И.Н. |  |
| 6 | Информирование обучающихся, родителей обизменениях в КИМах ГИА 2023 года по сравнению с ГИА 2022 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2023 года | Ноябрь –декабрь 2022года | Зам. директора по УР Сонина С.Ф |  |
| 7 | Информирование участников ГИА на сайте ОО, о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2022-2023 году | ноябрь 2022 –июль 2023 | Зам. директора по УР Сонина С.Ф |  |
| 8 | Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2023 году:- о выборе предметов для сдачи ГИА;-о психологической готовности к ГИА;* об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА;
* о дополнительных материалах при сдаче ГИА;
* о сроках и порядке подачи и рассмотрения аппеляций;

о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА | март – апрель2023 | Зам. директора по УР Сонина С.Ф |  |

|  |
| --- |
| **8.Контроль за организацией и проведением ГИА** |
| 1 | Разработка плана внутреннего мониторинга качества образования | Сентябрь 2022 | Зам.директора по НМР Исупова И.В. Сонина С.Ф. |  |
| 2 | Проверка проведения информационно-разъяснительной работы в МАОУ СОШ №6 | По отдельному графику | Зам.директора по УР Сонина С.Ф. |  |
| 3 | Осуществление контроля реализации плана подготовки и проведения ГИА-2023 | Сентябрь 2022, май 2023 | Зам.директора по УР Сонина С.Ф. |  |
| 4 | Осуществление контроля проведения дополнительных занятий в МАОУ СОШ №6 по подготовке к ГИА-2023 | Ноябрь 2022, май 2023 | Зам.директора по УР Сонина С.Ф. |  |
| 5 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в учебных кабинетах по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году, размещением соответствующейинформации на сайте ОО. | октябрь 2022– апрель2023 | Зам.директора по УР Сонина С.Ф. |  |
| 6 | Осуществление контроля работы в ОО за использованиемучителями- предметниками демоверсий ФИПИ 2022 в работе при подготовке обучающихся к ГИА | ноябрь 2022 | Зам.директора по УР Сонина С.Ф. |  |